САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_______________________________________________________________

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

РАСЧЁТНОЕ ЗАДАНИЕ

«Построение модели расписания»

по дисциплине «Системный анализ и принятие решений»

Выполнил:

студент гр. 5130901/10101

______________________      Тучков Д.А.

(подпись)

Преподаватель:

______________________           Сиднев А.Г.

(подпись)

«___»______________ 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Исходные данные

- Вариант: 12

- Число исполнителей: 2

- Решающее правило: Работы с минимальным резервом — вперед

1. Определение наиболее ранних моментов начала работ с использованием метода математического программирования.

Составить задачу линейного программирования для определения наиболее ранних моментов начала работ. «Погрузить» ее в МАТЛАБ, получить решение. Определить по нему время выполнения комплекса работ.

Для графа, представленного выше, составим систему неравенств для последующего решения с помощью методов линейного программирования. Обозначим за tij наиболее ранний момент начала работы ij, а за tend – наиболее ранний момент окончания всех работ.

| t25≥t12+7 t26≥t12+7 t23≥t12+7 t35≥t23+5 t35≥t13+9 t36≥t23+5 t36≥t13+9 t34≥t23+5 t34≥t13+9 | t46≥t34+9 t46≥t14+6 t47≥t34+9 t47≥t14+6 t56≥t25+8 t56≥t35+9 t68≥t56+8 t68≥t26+7 t68≥t36+6 | t68≥t46+8 t67≥t56+8 t67≥t26+7 t67≥t36+6 t67≥t46+8 t78≥t47+7 t78≥t67+7 tend≥t68+9 tend≥t78+5 |
| --- | --- | --- |

Задача оптимизации – минимизация следующей функции:

min⁡(i,jtij+tend)

Решим эту задачу с помощью функции Matlab linprog. Для этого преобразуем полученные ранее ограничения в матрицы A и b:

| t12 | t13 | t14 | t23 | t25 | t26 | t34 | t35 | t36 | t46 | t47 | t56 | t67 | t68 | t78 | tend |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 |
| 1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 |
| 1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |
|  | 1 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  |  | 1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |
|  | 1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -6 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | -1 |  |  |  |  | -8 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | -7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | -6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  | -8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 |  |  |  |  |  | -8 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | -1 |  |  |  | -7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | -1 |  |  | -9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 |  |  | -5 |

Код

Был получен следующий результат:

| t12 | t13 | t14 | t23 | t25 | t26 | t34 | t35 | t36 | t46 | t47 | t56 | t67 | t68 | t78 | tend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 36 | 41 |

Теперь нам известно полное расписание:

- В какое время начинается каждая работа

- Суммарное время выполнения всех работ = 41.

2. Считать, что вместо длительностей работ Вам заданы трудоемкости работ. Длительность равна трудоемкость/интенсивность выполнения работы. Определить наиболее ранние моменты начала работ и назначенные работам интенсивности их выполнения при условии, что суммарная интенсивность не превышает 75% общего числа выполняемых работ.

Для этого составить задачу математического программирования и решить ее в МАТЛАБЕ, подобрав для этого подходящую функцию из оптимизационного тулбокса.

Мы сможем увеличить время выполнения всех работ за счет добавления интенсивностей работ, отличных от 1 – некоторые работы ускорим (интенсивность > 1), а некоторые замедлим (интенсивность < 1), если это потребуется.

Изменим исходную систему неравенств согласно правилу:

min⁡(i,jtij+tend)

mi,j – интенсивность работы при 75%

m2i,j – интенсивность работы при 100%

tij≥τli+Qlimli, i=1, M-1;l∈G-(i)i,jmij≤0,75*i,jm2ij, l∈G-(M)tij≥0

Эта задача не может быть решена с помощью метода linprog, так как ограничения нелинейные (mli-1). Поэтому решение будет производиться с помощью метода fmincon.

Были получены следующие результаты:

| Моменты начала работ |  |  | Интенсивности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t12 | 0.0000 |  | m12 | 1.8458 |
| t13 | 0.0000 |  | m13 | 1.1850 |
| t14 | 0.0000 |  | m14 | 1.1233 |
| t23 | 3.7924 |  | m23 | 1.1790 |
| t25 | 3.7924 |  | m25 | 0.3835 |
| t26 | 3.7924 |  | m26 | 0.5824 |
| t34 | 8.0119 |  | m34 | 0.9457 |
| t35 | 8.0119 |  | m35 | 0.8564 |
| t36 | 8.0119 |  | m36 | 0.3033 |
| t46 | 15.6453 |  | m46 | 0.3182 |
| t47 | 15.6453 |  | m47 | 0.7127 |
| t56 | 17.5283 |  | m56 | 0.3268 |
| t67 | 26.8700 |  | m67 | 0.6866 |
| t68 | 26.8700 |  | m68 | 0.3982 |
| t78 | 37.0654 |  | m78 | 0.4031 |
| tend | 49.4708 |  |  |  |

Средняя интенсивность =

Суммарное значение всех интенсивностей =  (в первом задании сумма интенсивностей – 15). Получается, что задание было выполнено, так как 75% от 15 = 11.

Уменьшение суммарной интенсивности выполнения каждой работы до 75% от общего количества работ повлекло за собой увеличение суммарного времени выполнения всех работ (tend) примерно в 1.19 раза.

3. Самостоятельно распределить работы между заданным числом исполнителей и сформулировать задачу математического программирования с бинарными индикаторными переменными . Определить число ограничений в этой задаче и дать формулировку части ограничений с бинарными переменными.

Распределим все 16 работ поровну между 2 исполнителями следующим образом (каждому исполнителю был присвоен свой цвет):

Число дополнительных ограничений задачи с бинарными переменными равно:

3C72+C82=2*(21*28)=147

Число бинарных переменных будет равно удвоенному числу пар работ для всех исполнителей:

2C72+C82=2*(21*28)=98

Приведем пример дополнительных ограничений с бинарными переменными. Возьмем работы 13 и 35 (они назначены на одного и того же исполнителя №1):

M+τ14Y47,14,1+t47-t14≥τ14,M+τ47Y47,14,1+t14-t47≥τ47,Y14,47,1+Y47,14,1=1

Эти ограничения гарантируют то, что время выполнения работ 14 и 47 не будут наложены друг на друга, так как они выполняются одним исполнителем.

3.1. Изменить формулировку задачи так, чтобы число бинарных переменных не превышало 10. Решить полученную задачу с использованием функции intlinprog Matlab или другого математического пакета. Определить мощность множества бинарных переменных задачи и дать содержательную интерпретацию полученному решению.

Чтобы уменьшить число бинарных переменных, переформулируем задачу распределения работ между исполнителями. Пусть на исполнителя №1 назначены работы 13, 14, 35, обозначенные цветом, а все остальные имеют своих исполнителей:

| Дополнительные ограничения | Бинарные переменные |
| --- | --- |
| 3C32=3*3=9 | 2C32=2*3=6<10 |

К задаче добавляются следующие 9 дополнительных ограничений с бинарными переменными:

M≫i,jtij, пусть M=1000

1000+6Y47,14,1+t47-t14≥6,1000+7Y14,47,1+t14-t47≥7,Y14,47,1+Y47,14,1=1

1000+6Y12,14,1+t12-t14≥6,1000+7Y14,12,1+t14-t12≥7,Y14,12,1+Y12,14,1=1

1000+7Y47,12,1+t47-t12≥7,1000+7Y12,47,1+t12-t47≥7,Y12,47,1+Y47,12,1=1

Переведем эти условия в матричный вид (линией очерчены ограничения, выражаемые равенством, они запишутся в отдельную матрицу Aeq и beq):

Код

| t12 | 0 |
| --- | --- |
| t13 | 0 |
| t14 | 7.0000 |
| t23 | 7.0000 |
| t25 | 7.0000 |
| t26 | 7.0000 |
| t34 | 12.0000 |
| t35 | 12.0000 |
| t36 | 12.0000 |
| t46 | 21.0000 |
| t47 | 21.0000 |
| t56 | 21.0000 |
| t67 | 29.0000 |
| t68 | 29.0000 |
| t78 | 36.0000 |
| tend | 41.0000 |
| Y1447 | 1.0000 |
| Y4714 | 0 |
| t1412 | 0 |
| T1214 | 1.0000 |
| T1247 | 1.0000 |
| T4712 | 0.0000 |

Результат:

|  | По результатам видно, что работа 12 будет выполнена в нулевой момент времени, 14 – через 7 временных единиц, а 47 – через 21, то есть добавление исполнителя на все 3 работы не повлияло на нее время начала, из-за чего результат не изменился (41 сек). |
| --- | --- |

Таким образом, порядок выполнения работ для исполнителя №1 будет следующим:

1-2 → 1-4 → 4-7

4. Найти характеристики    и   расписания выполнения комплекса работ с использованием метода динамического программирования. Привести соответствующие уравнения Беллмана. Определить критические пути на графе.

Каждому узлу на графе можно сопоставить два момента: минимальное время, когда событие будет осуществлено (если все работы будут совершаться в тот момент, когда выполнены все необходимые условия) ti* и наиболее поздний момент ti**, который не увеличивает наиболее ранний момент осуществления конечного события (узел 8).

С помощью метода динамического программирования определим наиболее ранние моменты ti* для каждого узла графа.

t1*=0
t2*=t1*+τ12=7

t3*=maxt2*+τ23; t1*+τ13=12

t4*=maxt3*+τ34; t1*+τ14=21

t5*=maxt2*+τ25; t3*+τ35=21

t6*=maxt5*+τ56; t2*+τ26;t3*+τ36;t4*+τ46=29

t7*=maxt6*+τ67; t4*+τ47=36

t8*=maxt6*+τ68; t7*+τ78=41

С помощью полученных значений определим наиболее поздние моменты времени ti**:

t8**=41
t7**=t8**-τ78=41-5=36

t6**=mint8**-τ68; t7**-τ67=29

t5**=t6**-τ56=21

t4**=mint6**-τ46; t7**-τ47=21

t3**=mint5**-τ35; t6**-τ36;t4**-τ34=12

t2**=mint5**-τ25; t6**-τ26;t3**-τ23=7

t1**=mint2**-τ12; t3**-τ13;t4**-τ14=0

По формуле rij=tj**-(ti*+τij) определим резервы времени выполнения всех работ:

r12=t2**-t1*+τ12=7-0-7=0
r13=t3**-t1*+τ13= 12-0-9=3
r14=t4**-t1*+τ14=21-0-6=15

r25=t5**-t2*+τ25= 21-7-8=6
r26=t6**-t2*+τ26= 29-7-7=15

r23=t3**-t2*+τ23=12-7-5=0 
r35=t5**-t3*+τ35= 21-12-9=0
r36=t6**-t3*+τ36= 29-12-6=11
r34=t4**-t3*+τ34= 21-12-9=0
r46=t6**-t4*+τ46= 29-21-8=0
r47=t7**-t4*+τ47= 36-21-7=8
r56=t6**-t5*+τ56=29-21-8=0
r68=t8**-t6*+τ68= 41-29-9=3

r67=t7**-t6*+τ67= 36-29-7=0
r78=t8**-t7*+τ78=41-36-5=0

Те работы, резерв у которых равен 0, и составляют критический путь. Их длительность напрямую влияет на продолжительность выполнения всех работ.

5. Найти те же характеристики    и   расписания выполнения комплекса работ с использованием математического программирования.

.

Оптимизационная задача для поиска наиболее ранних моментов ti* может быть сформулирована следующим образом:

minj=1tj*
ti*-tj*≤-τij, j=1,n

Для исходного графа получим следующую оптимизационную задачу:

minj=1tj*

Исходя из этих ограничений сформируем матрицы A и b:

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -7 |
| 1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -9 |
| 1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -6 |
|  | 1 |  |  | -1 |  |  |  |  | -8 |
|  | 1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -7 |
|  | 1 | -1 |  |  |  |  |  |  | -5 |
|  |  | 1 |  | -1 |  |  |  |  | -9 |
|  |  | 1 |  |  | -1 |  |  |  | -6 |
|  |  | 1 | -1 |  |  |  |  |  | -9 |
|  |  |  | 1 |  | -1 |  |  |  | -8 |
|  |  |  | 1 |  |  | -1 |  |  | -7 |
|  |  |  |  | 1 | -1 |  |  |  | -8 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | -1 |  | -9 |
|  |  |  |  |  | 1 | -1 |  |  | -7 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | -1 |  | -5 |

Код программы

Были получены следующие результаты:

| t1* | t2* | t3* | t4* | t5* | t6* | t7* | t8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | 12 | 21 | 21 | 29 | 36 | 41 |

Они аналогичны тем же значениям, что были получены с помощью динамического программирования.

Сформулируем задачу для определения наиболее поздних моментов работ tj**:

maxj=1tj**
ti**-tj**≤-τij, j=1,n
-t1**+t8**=41
t1**=0

Код программы

Были получены следующие результаты:

| t1** | t2** | t3** | t4** | t5** | t6** | t7** | t8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | 12 | 21 | 21 | 29 | 36 | 41 |

Они аналогичны тем же значениям, что были получены с помощью динамического программирования.

Резервы времени могут быть вычислены по формуле rij=tj**-(ti*+τij) аналогично заданию 4. Так как все исходные знания совпадают, результат будет таким же.

6. Определить помимо полных резервов времени  работ   резервы времени, относящиеся к событиям  сетевого графа, а именно:

.

По формуле FjНЗ1=tj**-tj* определим независимые резервы 1-го порядка:

F1НЗ1=t1**-t1*=0-0=0
F2НЗ1=t2**-t2*=7-7=0
F3НЗ1=t3**-t3*=12-12=0

F4НЗ1=t4**-t4*=21-21=0

F5НЗ1=t5**-t5*=21-21=0
F6НЗ1=t6**-t6*=29-29=0

F7НЗ1=t7**-t7*=36-36=0
F8НЗ1=t8**-t8*=41-41=0

По формуле FijC=tj*-(ti*+τij) свободные резервы времени:

F12c=t2**-t1*+τ12=7-0-7=0
F13c=t3**-t1*+τ13= 12-0-9=3
F14c=t4**-t1*+τ14=21-0-6=15

F25c=t5**-t2*+τ25= 21-7-8=6
F26c=t6*-t2*+τ26= 29-7-7=15

F23c=t3*-t2*+τ23=12-7-5=0 
F35c=t5*-t3*+τ35= 21-12-9=0
F36c=t6*-t3*+τ36= 29-12-6=11
F34c=t4*-t3*+τ34= 21-12-9=0
F46c=t6*-t4*+τ46= 29-21-8=0
F47c=t7*-t4*+τ47= 36-21-7=8
F56c=t6*-t5*+τ56=29-21-8=0
F68c=t8*-t6*+τ68= 41-29-9=3

F67c=t7*-t6*+τ67= 36-29-7=0
F78c=t8*-t7*+τ78=41-36-5=0

По формуле FijНЗ2=tj*-(ti**+τij) определим независимые резервы 2-го порядка:

F12нз2=t2*-t1**+τ12=7-0-7=0
F13нз2=t3*-t1**+τ13= 12-0-9=3
F14нз2=t4*-t1**+τ14=21-0-6=15

F25нз2=t5*-t2**+τ25= 21-7-8=6
F26нз2=t6*-t2**+τ26= 29-7-7=15

F23нз2=t3*-t2**+τ23=12-7-5=0 
F35нз2=t5*-t3**+τ35= 21-12-9=0
F36нз2=t6*-t3**+τ36= 29-12-6=11
F34нз2=t4*-t3**+τ34= 21-12-9=0
F46нз2=t6*-t4**+τ46= 29-21-8=0
F47нз2=t7*-t4**+τ47= 36-21-7=8
F56нз2=t6*-t5**+τ56=29-21-8=0
F68нз2=t8*-t6**+τ68= 41-29-9=3

F67нз2=t7*-t6**+τ67= 36-29-7=0
F78нз2=t8*-t7**+τ78=41-36-5=0

7. Рассмотреть вероятностную постановку задачи анализа расписания.

Считать СКО времен выполнения работ равными 5% от их длительностей. Предполагая неизменным критический путь (оценить справедливость этого предположения) найти вероятность того, что время выполнения комплекса работ не превысит найденного для детерминированной задачи в п.1 на 10%.

Оценим справедливость неизменности критического пути. Среднее значение длительности работ в графе равно 7.33 временных единиц. По условию СКО равно 5%, то есть 7.33*0.05=0.3665. Следовательно, значение длительности работы может отклониться более чем на 1 с очень маленькой вероятностью (по правилу трех сигм). Так как минимальные временной резерв у работы, не лежащей на критическом пути равен 1, то вероятность изменения критического пути очень мала.

Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме математических ожиданий:

Mij=tij=7+5+9+8+7+5=41
Дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

Dij=0.052*72+52+92+82+72+52=0.7325

Для суммы случайных величин длительностей работ имеем:

PT≥1.1MT=0.5-ΦeϑT, где Φ – это функция Лапласа (табулированный интеграл вероятности):

Фx=12π0xe-t22dt

По условию время выполнения комплекса работ не должно превышать детерминированное значение на 10%, то есть на  e=41*0.1=4.1.

PT≥1.1MT=0.5-ΦeϑT=0.5-Ф4.10.7325=0.5-Ф4.79049=0.5-0.499999≈0

Результат показывает, что шанс отклониться от математического ожидания времени выполнения более чем на 10% крайне мал.

8. Представить пошаговую процедуру имитационного моделирования расписания по схеме событий с учетом числа исполнителей и решающего правила ранжирования работ из числа возможных. По результатам моделирования построить диаграмму Ганта.

Правило выбора работ:

- Работы с минимальным резервом — вперед

- число исполнителей: 2

Параметры:

T – системное время

ΩР(T) – ранжированный список возможных работ

N(T) – список выполняемых на момент времени Т работ: начатых, но не завершенных к этому моменту

Z(T) – список времен освобождения ресурсов на момент времени Т

B(T) – список выполненных на момент времени T работ

I(T) – список осуществленных событий

IJ – множество дуг-работ, исходящих из осуществленных событий

rsJOB – список работ, выполняемых ресурсом s

rsSTART – список моментов начала работ, выполняемых ресурсом s

rsFINISH – список моментов окончания работ, выполняемых ресурсом s

| T | ΩР(T) | N(T) | Z(T) | B(T) | I(T) | IJ | rsJOB | rsSTART | rsFINISH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Что доступно | Выполняется сейчас | Время на выполнение | Список выполненных | Какие узлы закрыли | Все осущ работы+ доступ | Кто и что делает |  |  |
| 0 | 12, 13, 14 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 12, 13, 14 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 0 | 14 | 12 13 | 7 9 | ∅ | 1 | 12, 13, 14 | 1: 12 2: 13 | 0 0 | 7 9 |
| 7 | 23,26,25,14 | 13 | 2 | 12 | 1,2 | 23,26,25,14,12,13 | 1: - 2: 13 | - 0 | - 9 |
| 7 | 25,26,14 | 23 13 | 5 2 | 12 | 1,2 | 12,13,14,25,26,23 | 1:25 2:13 | 7 0 | 12 9 |
| 9 | 25 ,26,14 | 23 | 3 | 12,13 | 1,2 | 23,26,25,14,12,13 | 1:23 2:- | 7 - | 12 - |
| 9 | 26,14 | 23 25 | 3 8 | 12,13 | 1,2 | 23,26,25,14,12,13 | 1:23 2:25 | 7 9 | 12 17 |
| 12 | 14,35,36,34,26 | 25 | 5 | 12,13,23 | 1,2,3 | 23,26,25,14,12,13,35,36 | 1:- 2:25 | - 9 | - 17 |
| 12 | 14, 36,34,26 | 35 25 | 9 5 | 12,13,23 | 1,2,3 | 23,26,25,14,12,13,35,36 | 1:35 2:25 | 12 9 | 21 17 |
| 17 | 14, 36,34,26 | 35 | 4 | 12,13,23,25 | 1,2,3 | 23,26,25,14,12,13,35,36 | 1:35 2:- | 12 - | 21 - |
| 17 | 14, 36,26 | 35 34 | 4 9 | 12,13,23,25 | 1,2,3 | 23,26,25,14,12,13,35,36 | 1:35 2:34 | 12 17 | 21 26 |
| 21 | 14, 36,26,56 | 34 | 5 | 12,13,23,25,35 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:- 2:34 | - 17 | - 26 |
| 21 | 14, 36,26 | 56 34 | 8 5 | 12,13,23,25,35 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:56 2:34 | 21 17 | 29 26 |
| 26 | 14, 36,26 | 56 | 3 | 12,13,23,25,35,34 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:56 2:- | 21 - | 29 - |
| 26 | 14, 26 | 56 36 | 3 6 | 12,13,23,25,35,34 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:56 2:36 | 21 26 | 29 32 |
| 29 | 14, 26 | 36 | 3 | 12,13,23,25,35,34,56 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:- 2:36 | - 26 | - 32 |
| 29 | 26 | 14 36 | 6 3 | 12,13,23,25,35,34,56 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:14 2:36 | 29 26 | 35 32 |
| 32 | 26 | 14 | 3 | 12,13,23,25,35,34,56,36 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:14 2:- | 29 - | 35 - |
| 32 | - | 14 26 | 3 7 | 12,13,23,25,35,34,56,36 | 1,2,3,5 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56 | 1:14 2:26 | 29 32 | 35 39 |
| 35 | 46,47 | 26 | 4 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14 | 1,2,3,5,4 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46 | 1:- 2:26 | - 32 | - 39 |
| 35 | 47 | 46 26 | 8 4 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14 | 1,2,3,5,4 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46 | 1:46 2:26 | 35 32 | 43 39 |
| 39 | 47 | 46 | 4 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26 | 1,2,3,5,4 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46 | 1:46 2:- | 35 - | 43 - |
| 39 | - | 46 47 | 4 7 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26 | 1,2,3,5,4 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34 | 1:46 2:47 | 35 39 | 43 46 |
| 43 | 67,68 | 47 | 3 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46 | 1,2,3,5,4,6 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68 | 1:- 2:47 | - 39 | - 46 |
| 43 | 68 | 67 47 | 7 3 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46 | 1,2,3,5,4,6 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68 | 1:67 2:47 | 43 39 | 50 46 |
| 46 | 68 | 67 | 4 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46,47 | 1,2,3,5,4,6 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68 | 1:67 2:- | 43 - | 50 - |
| 46 | - | 67 68 | 4 9 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46,47 | 1,2,3,5,4,6 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68 | 1:67 2:68 | 43 46 | 50 55 |
| 50 | 78 | 68 | 5 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46,47,67 | 1,2,3,5,4,6,7 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68,78 | 1:- 2:68 | - 46 | - 55 |
| 50 | - | 78 68 | 5 5 | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46,47,67 | 1,2,3,5,4,6,7 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68,78 | 1:78 2:68 | 50 46 | 55 55 |
| 55 | - | - | - | 12,13,23,25,35,34,56,36,14,26,46,47,67,68,78 | 1,2,3,5,4,6,7 | 23,26,25,14,12,13,35,36,56,47,46, 34,67,68,78 | - | - | - |
| I(55) = I – конец работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Диаграмма Гантта